## Planilha1
|  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04
Atividades |  | Responsável
Elaboração do plano de projeto |  | Matheus e Gabriel | bar: Abril 01
Levantamento de requisitos |  | Matheus e Gabriel | bar: Abril 01
Análise de requisitos |  | Matheus e Gabriel | bar: Abril 02
Implementação
| RF01: Permitir cadastrar o salario mensal. | Matheus e Gabriel | bar: Abril 03
| RF02: Permitir cadastrar as despesas mensais. | Matheus e Gabriel | bar: Maio 01
| RF03: Permitir cadastrar outros créditos do mês. | Matheus e Gabriel | bar: Maio 03
| RF04: Permitir cadastrar outras despesas do mês. | Matheus e Gabriel | bar: Junho 01
| RF05: Apresentar o saldo do mês em relação aos créditos e débitos. | Matheus e Gabriel | bar: Junho 03
Testes
| RF01: Permitir cadastrar o salario mensal. | Matheus e Gabriel | bar: Abril 04
| RF02: Permitir cadastrar as despesas mensais. | Matheus e Gabriel | bar: Maio 02
| RF03: Permitir cadastrar outros créditos do mês. | Matheus e Gabriel | bar: Maio 04
| RF04: Permitir cadastrar outras despesas do mês. | Matheus e Gabriel | bar: Junho 02
| RF05: Apresentar o saldo do mês em relação aos créditos e débitos. | Matheus e Gabriel | bar: Junho 04
Implantação |  | Matheus e Gabriel | bar: Junho 04